## Лист1
ID | Дата создания | Дата выполнения | Заголовок | Описание | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат | Фактический результат | Приоритет | Статус
BUG-001 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Дизайн стартового окна не соответсвует макету | Несоответствие цвета верхней панели и кнопки "НАЧАТЬ РАБОТУ" макету | 1. Запустить программу | Дизайн должен соотвествовать заявленному макету | Дизайн не соотвествует заявленному макету | Низкий | Исправлен
BUG-002 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Дизайн окна авторизации не соответсвует макету | Несоответствие размеров, цвета и размера шрифта верхней панели макету | 1.Запустить программу | Дизайн должен соотвествовать заявленному макету | Дизайн не соотвествует заявленному макету | Низкий | Исправлен
|  |  |  | Текст "Складской учёт канцелярии" не соответствует макету | 2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
Несоответствие размеров подписей полей авторизации макету
Несоответствие размеров и цвета полей ввода макету
Несоответствие размеров, цвета, размера шрифтов кнопок "ВОЙТИ" и "РЕГИСТРАЦИЯ" макету
BUG-003 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Дизайн окна регистрации не соответсвует макету | Несоответствие размеров, цвета и размера шрифта кнопки "Назад" макету | 1.Запустить программу | Дизайн должен соотвествовать заявленному макету | Дизайн не соотвествует заявленному макету | Низкий | Исправлен
|  |  |  | Несоответствие размеров и размера шрифта подписей полей регистрации макету | 2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
|  |  |  | Несоответствие размеров и цвета полей ввода регистрации макету | 3. Нажать кнопку "РЕГИСТРАЦИЯ"
Несоответствие размеров, цвета кнопки "Зарегистрироваться" макету
BUG-004 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Дизайн главного окна пользователя не соответсвует макету | Несоответствие размеров и размера шрифта верхних панелей макету | 1.Запустить программу | Дизайн должен соотвествовать заявленному макету | Дизайн не соотвествует заявленному макету | Низкий | Исправлен
|  |  |  | Текст "Складской учёт канцелярии" не соответствует макету | 2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
|  |  |  | Несоответствие размеров, цвета, размера шрифта и выравнивания (вертикально относительно общей нижней границы) кнопки "Выйти" макет | 3. Нажать кнопку "РЕГИСТРАЦИЯ"
|  |  |  | Несоответствие размеров, цвета и размера шрифта кнопок "ТОВАРЫ" и "ОТГРУЗКИ" макету | 4. Авторизоваться
Несоответствие размеров, цвета и размера шрифта кнопки "История действий" макету
Несоответствие регистра текста кнопки "ИСТОРИЯ ДЕЙСТВИЙ"
Текст кнопки "История действий" отображается в две строки вместо одной
Несоответствие расположения кнопок "ТОВАРЫ", "ОТГРУЗКИ", "История действий" макету
Текст в нижний понелях должен быть выровнен по центру
BUG-005 | 25.03.2026 | 2026-03-25 | Некорекктный ввод данных в полях формы регистрации и авторизации | Во всех полях формы регистрации и авторизации при нажатии Enter работает перенос строки | 1. Ввести значение в поле "Имя" | Поле не должно позволять вводить пробелы и символы переноса строки. Допускается ввод только одного слова без пробелов | Поле позволяет вводить пробелы и символы переноса строки | Средний | Исправлен
2. Нажать Enter или пробел
BUG-006 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Некорекктный ввод данных в полях формы регистрации ("Имя", "Фамилия", "Отчество") | Поля "Имя", "Фамилия", "Отечество" принимают недопустимые значения(цифры, специальные символы) | 1. Ввести некорекктное значение в поле "Имя" | Поле не должно позволять вводить некорекктные данные | Поле позволяет вводить некорекктные данныем | Средний | Исправлен
BUG-007 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Слишком мелкий шрифт в полях ввода | Текст в полях ввода слишком мелким шрифтом, из-за чего снижается читаемость | 1. Ввести значения в поля ввода | Шрифт в поле ввода должен быть читаемым и визуально соответствовать остальным элементам интерфейса | Шрифт в поле ввода слишком маленький, текст трудно воспринимать | Низкий | Исправлен
BUG-008 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Текстовые поля всех окон получают фокус и позволяют выделять текст | Текстовые поля всех окон (например: "Введите имя", "Складской учет канцелярии" и тд) получают фокус, позволяют выделять текст и участвуют в навигации с помощью клавиш Tab и стрелок, как поля ввода | 1. Запустить программу | Текстовые поля должны быть неинтерактивными и не должны получать фокус или выделяться как поле ввода | Текстовые поля интерактивны | Низкий | Исправлен
2. Навести курсор на текстовое поле (например: "Введите имя", "Складской учет канцелярии" и тд)
3. Щелкнуть левой кнопкой мыши по тексту
4. Попробовать выделить текст мышью
5. Нажимать клавиши Tab и стрелки на клавиатуре
BUG-009 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Некорректный фокус на элементе при открытии формы регистрации | После перехода на форму регистрации один из элементов интерфейса автоматически получает выделение | 1.Запустить программу | При открытии формы не должно быть некорректного визуального выделения элементов. Фокус должен отсутствовать либо устанавливаться в первое поле ввода для начала заполнения формы | При открытии формы регистрации элемент «Введите логин» автоматически отображается выделенным синей рамкой | Средний | Исправлен
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Нажать кнопку "РЕГИСТРАЦИЯ"
BUG-010 | 2026-03-26 | — | Повторное открытие нескольких окон авторизации | При повторном нажатии на кнопку перехода к авторизации приложение открывает несколько одинаковых окон входа. Ограничение на единственный экземпляр окна авторизации отсутствует | 1.Запустить программу | При повторном вызове уже открытая форма должна становиться активной, без создания нового окна | При повторном нажатии на кнопку открытия формы авторизации приложение открывает еще одно окно | Высокий | В работе
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Повторно нажать кнопку открытия окна авторизации несколько раз.