## Лист1
ID | Дата создания | Дата выполнения | Заголовок | Описание | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат | Фактический результат | Приоритет | Статус
BUG-001 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Дизайн стартового окна не соответсвует макету | Несоответствие цвета верхней панели и кнопки "НАЧАТЬ РАБОТУ" макету | 1. Запустить программу | Дизайн должен соотвествовать заявленному макету | Дизайн не соотвествует заявленному макету | Низкий | Исправлен
BUG-002 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Дизайн окна авторизации не соответсвует макету | Несоответствие размеров, цвета и размера шрифта верхней панели макету | 1.Запустить программу | Дизайн должен соотвествовать заявленному макету | Дизайн не соотвествует заявленному макету | Низкий | Исправлен
|  |  |  | Текст "Складской учёт канцелярии" не соответствует макету | 2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
Несоответствие размеров подписей полей авторизации макету
Несоответствие размеров и цвета полей ввода макету
Несоответствие размеров, цвета, размера шрифтов кнопок "ВОЙТИ" и "РЕГИСТРАЦИЯ" макету
BUG-003 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Дизайн окна регистрации не соответсвует макету | Несоответствие размеров, цвета и размера шрифта кнопки "Назад" макету | 1.Запустить программу | Дизайн должен соотвествовать заявленному макету | Дизайн не соотвествует заявленному макету | Низкий | Исправлен
|  |  |  | Несоответствие размеров и размера шрифта подписей полей регистрации макету | 2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
|  |  |  | Несоответствие размеров и цвета полей ввода регистрации макету | 3. Нажать кнопку "РЕГИСТРАЦИЯ"
Несоответствие размеров, цвета кнопки "Зарегистрироваться" макету
BUG-004 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Дизайн главного окна пользователя не соответсвует макету | Несоответствие размеров и размера шрифта верхних панелей макету | 1.Запустить программу | Дизайн должен соотвествовать заявленному макету | Дизайн не соотвествует заявленному макету | Низкий | Исправлен
|  |  |  | Текст "Складской учёт канцелярии" не соответствует макету | 2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
|  |  |  | Несоответствие размеров, цвета, размера шрифта и выравнивания (вертикально относительно общей нижней границы) кнопки "Выйти" макет | 3. Нажать кнопку "РЕГИСТРАЦИЯ"
|  |  |  | Несоответствие размеров, цвета и размера шрифта кнопок "ТОВАРЫ" и "ОТГРУЗКИ" макету | 4. Авторизоваться
Несоответствие размеров, цвета и размера шрифта кнопки "История действий" макету
Несоответствие регистра текста кнопки "ИСТОРИЯ ДЕЙСТВИЙ"
Текст кнопки "История действий" отображается в две строки вместо одной
Несоответствие расположения кнопок "ТОВАРЫ", "ОТГРУЗКИ", "История действий" макету
Текст в нижний понелях должен быть выровнен по центру
BUG-005 | 25.03.2026 | 2026-03-25 | Некорректный ввод данных в полях формы регистрации и авторизации | Во всех полях формы регистрации и авторизации при нажатии Enter работает перенос строки | 1. Ввести значение в поле "Имя" | Поле не должно позволять вводить пробелы и символы переноса строки. Допускается ввод только одного слова без пробелов | Поле позволяет вводить пробелы и символы переноса строки | Средний | Исправлен
2. Нажать Enter или пробел
BUG-006 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Некорректный ввод данных в полях формы регистрации ("Имя", "Фамилия", "Отчество") | Поля "Имя", "Фамилия", "Отечество" принимают недопустимые значения(цифры, специальные символы) | 1. Ввести некорекктное значение в поле "Имя" | Поле не должно позволять вводить некорректные данные | Поле позволяет вводить некорректные данные | Средний | Исправлен
BUG-007 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Слишком мелкий шрифт в полях ввода | Текст в полях ввода слишком мелким шрифтом, из-за чего снижается читаемость | 1. Ввести значения в поля ввода | Шрифт в поле ввода должен быть читаемым и визуально соответствовать остальным элементам интерфейса | Шрифт в поле ввода слишком маленький, текст трудно воспринимать | Низкий | Исправлен
BUG-008 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Текстовые поля всех окон получают фокус и позволяют выделять текст | Текстовые поля всех окон (например: "Введите имя", "Складской учет канцелярии" и тд) получают фокус, позволяют выделять текст и участвуют в навигации с помощью клавиш Tab и стрелок, как поля ввода | 1. Запустить программу | Текстовые поля должны быть неинтерактивными и не должны получать фокус или выделяться как поле ввода | Текстовые поля интерактивны | Низкий | Исправлен частично
2. Навести курсор на текстовое поле (например: "Введите имя", "Складской учет канцелярии" и тд)
3. Щелкнуть левой кнопкой мыши по тексту
4. Попробовать выделить текст мышью
5. Нажимать клавиши Tab и стрелки на клавиатуре
BUG-009 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Некорректный фокус на элементе при открытии формы регистрации | После перехода на форму регистрации один из элементов интерфейса автоматически получает выделение | 1.Запустить программу | При открытии формы не должно быть некорректного визуального выделения элементов. Фокус должен отсутствовать либо устанавливаться в первое поле ввода для начала заполнения формы | При открытии формы регистрации элемент «Введите логин» автоматически отображается выделенным синей рамкой | Средний | Исправлен
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Нажать кнопку "РЕГИСТРАЦИЯ"
BUG-010 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Повторное открытие нескольких окон авторизации | При повторном нажатии на кнопку перехода к авторизации приложение открывает несколько одинаковых окон входа. Ограничение на единственный экземпляр окна авторизации отсутствует | 1.Запустить программу | При повторном вызове уже открытая форма должна становиться активной, без создания нового окна | При повторном нажатии на кнопку открытия формы авторизации приложение открывает еще одно окно | Высокий | Исправлен
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Повторно нажать кнопку открытия окна авторизации несколько раз.
BUG-011 | 2026-03-27 | — | Некорректный фокус на элементе при открытии формы "Каталог товаров" | После перехода на форму "Каталог товаров" текст из первой ячейке автоматически получает выделение | 1.Запустить программу | При открытии формы строки/ячейки текст не должен автоматически выделяться | При открытии формы текст автоматически выделяется | Средний | Новый
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Авторироваться как администратор
4. Нажать кнопку "ТОВАРЫ"
BUG-012 | 2026-03-27 | — | На форме «Каталог товаров» доступно редактирование ячеек без перехода в режим редактирования | Пользователь может изменять значения в таблице товаров без нажатия кнопки «Редактировать» | 1.Запустить программу | Редактирование ячеек должно быть доступно только после явного перехода в режим редактирования | Редактировать текст в ячейках можно без явного перехода в режим редактирования | Высокий | Новый
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Авторироваться как администратор
4. Нажать кнопку "ТОВАРЫ"
BUG-013 | 2026-03-27 | — | После добавления и удаления товаров приложение не запускается повторно | После добавления нового товара и удаления товара "Линейка" приложение не запускается повторно | 1.Запустить программу | Программа должна корректно запускаться повторно | При повторном запуске возникает ошибка, приложение не открывается | Высокий | Новый
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Авторироваться как администратор
4. Нажать кнопку "ТОВАРЫ"
5. Добавить новый товар
6. Удалить товар "линейка"
7. Закрыть программу
8. Запустить повторно
BUG-014 | 2026-03-27 | — | Можно перейти к другим строкам при незавершенном создании товара без сохранения и заполнения обязательных полей | На форме «Каталог товаров» при добавлении нового товара пользователь может не заполнять обязательные поля и не нажимать кнопку «Сохранить», но при этом перейти к другим строкам таблицы. Незавершенная запись остается отображаться в таблице, хотя фактически не была сохранена | 1.Запустить программу | Нельзя переходить к другим строкам, пока запись не сохранена или не отменена | Пользователь переключается на другие строки, незавершенная запись остается в таблице | Высокий | Новый
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Авторироваться как администратор
4. Нажать кнопку "ТОВАРЫ"
5. Добавить новый товар
6. Перейти к строке с другим товаром
BUG-015 | 2026-03-27 | — | Можно перейти к другим строкам при незавершенном создании товара без сохранения и заполнения обязательных полей | Несохраненный товар отображается в таблице как существующая запись. При попытке удалить такую строку приложение обращается к несуществующей записи в БД и выбрасывает DbUpdateConcurrencyException | 1.Запустить программу | Несохраненный товар не должен удаляться как запись из БД. Приложение должно корректно отменять такую строку или блокировать удаление без ошибки | При удалении несохраненного товара возникает DbUpdateConcurrencyException. После ошибки работа в приложении невозможна без перезапуска | Высокий | Новый
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Авторироваться как администратор
4. Нажать кнопку "ТОВАРЫ"
5. Добавить новый товар, не нажимая кнопку "Сохранить"
6. Удалить этот товар
BUG-016 | 2026-03-27 | — | Некорректное выделение первой ячейки при выборе строки | При выборе строки через область выбора строки слева первая ячейка не входит в общее выделение строки и остается активной | 1.Запустить программу | Вся строка выделяется единым стилем | Первая ячейка отображается отдельно от общего выделения строки | Средний | Новый
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Авторироваться как администратор
4. Нажать кнопку "ТОВАРЫ"
5. Нажать на область выбора строки слева
6. Удалить этот товар
BUG-017 | 2026-03-27 | — | При сохранении товара с незаполненными обязательными полями отображается техническое сообщение об ошибке | При создании нового товара без заполнения обязательных полей система не выполняет пользовательскую валидацию и при сохранении выводит техническое сообщение об ошибке | 1.Запустить программу | Перед сохранением система должна проверять обязательные поля и выводить понятное сообщение с указанием, какие данные не заполнены | При сохранении товара с незаполненными обязательными полями отображается техническое сообщение: An error occurred while updating the entries... | Средний | Новый
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Авторироваться как администратор
4. Нажать кнопку "ТОВАРЫ"
5. Добавить новый товар, не заполняя данные
6. Нажать кнопку "Сохранить
BUG-018 | 2026-03-27 | — | Некорректная работа кнопок при пустом результате поиска | При отсутствии найденных товаров кнопки «Добавить товар» и «Сохранить» остаются активными и выполняют действия, которые не отображаются сразу в таблице | 1.Запустить программу | При пустом результате поиска недоступные действия должны быть заблокированы или сразу корректно отображаться пользователю | При пустом результате поиска кнопки остаются активными. После очистки поиска отображаются добавленные строки, а при нажатии «Сохранить» выводится сообщение об успешном сохранении | Средний | Новый
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Авторироваться как администратор
4. Нажать кнопку "ТОВАРЫ"
5. Ввести в поиск случайный набор символов, по которому нет результатов
6. Нажать кнопку "Добавить товар"
7. Нажать кнопку «Сохранить»
8. Очистить поле поиска
BUG-019 | 2026-03-27 | — | При выходе из формы "Каталог товаров" отсутствует предупреждение о несохраненных изменениях | Если пользователь изменил данные на форме и пытается выйти без сохранения, система не предупреждает о наличии несохраненных изменений | 1.Запустить программу | Система должна предупредить пользователя о несохраненных изменениях и предложить сохранить или отменить их | При выходе из формы предупреждение не отображается, несохраненные изменения теряются | Средний | Новый
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Авторироваться как администратор
4. Нажать кнопку "ТОВАРЫ"
5. Внести изменения
6. Нажать кнопку "Выйти"
BUG-020 | 2026-03-27 | — | Некорректный ввод данных в ячейках таблицы "Каталог товаров" ("Цена закупки", "Остаток") | Поля "Цена закупки", "Остаток" принимают недопустимые значения(буквы, специальные символы) | 1.Запустить программу | Поле не должно позволять вводить некорректные данные | Поле позволяет вводить некорректные данные | Средний | Новый
2.Нажать кнопку "НАЧАТЬ"
3. Авторироваться как администратор
4. Нажать кнопку "ТОВАРЫ"
5. Ввести некорректные значения в ячейки
BUG-021 | 2026-03-27 | — | Отгрузку можно провести произвольной датой без ограничений | Форма отгрузки позволяет проводить документ любой датой, включая прошедшую и будущую, без валидации и предупреждения | 1. Открыть форму "Отгрузка" | Система должна ограничивать ввод недопустимой даты отгрузки либо выводить предупреждение | Система должна ограничивать ввод недопустимой даты отгрузки либо выводить предупреждение | Средний | Новый
2. Установить дату в прошлом или в будущем
3. Заполнить документ и нажать "Провести"
BUG-022 | 2026-03-27 | — | На форме "Отгрузка" отсутствует валидация вводимых данных | На форме "Отгрузка" поля, требующие числового значения, принимают произвольные символы, включая буквы | 1. Открыть форму "Отгрузка" | Поля с числовыми значениями должны принимать только корректный числовой ввод | Форма позволяет вводить в числовые поля произвольные символы, буквы | Средний | Новый
2. Ввести буквы в поле с числовым значением
BUG-023 | 2026-03-27 | — | На форме "Отгрузка" доступно изменение цены товара, заданной в каталоге | Цена товара, заданная в каталоге, доступна для ручного редактирования в форме "Отгрузка" | 1. Открыть форму "Отгрузка" | Поля с числовыми значениями должны принимать только корректный числовой ввод | Форма позволяет вводить в числовые поля произвольные символы, буквы | Средний | Новый
2. Добавить товар
3. Изменить цену
BUG-024 | 2026-03-27 | — | На форме "Отгрузка" таблица позволяет вручную создавать и редактировать позиции в обход механизма добавления товара | После открытия формы в таблице доступна пустая строка для ручного ввода. Пользователь может вводить и изменять данные напрямую, не используя поиск и кнопку «Добавить в список». При заполнении строки автоматически создается новая пустая строка | 1. Открыть форму "Отгрузка" | Добавление и изменение позиций должно выполняться только через предусмотренный механизм формы | Таблица позволяет вручную создавать и редактировать позиции, в том числе с произвольными значениями | Высокий | Новый
2. Ввести данные в пустую строку таблицы вручную
3,Изменить значения в строке без использования кнопки "Добавить в список"
BUG-025 | 2026-03-27 | — | Система позволяет провести отгрузку с несуществующим товаром | На форме "Отгрузка" пользователь может вручную ввести в таблицу товар, отсутствующий в каталоге, после чего система успешно проводит документ | 1. Открыть форму "Отгрузка" | Система должна запрещать проведение отгрузки, если в документе указан товар, отсутствующий в каталоге | Отгрузка с несуществующим товаром успешно проводится | Высокий | Новый
2. Ввести данные в пустую строку таблицы вручную
3. Заполнить остальные необходимые поля
4. Заполнить документ и нажать "Провести"
BUG-026 | 2026-03-27 | — | Не реализовано удаление отдельной позиции в отгрузке | Список отгрузки не позволяет удалить одну выбранную позицию. Доступно только удаление всей отгрузки. | 1. Создать отгрузку с несколькими позициями | Выбранная позиция удаляется из списка | Удаляется только вся отгрузка | Средний | Новый
2. Выбрать одну позицию
3. Попытаться удалить ее
BUG-027 | 2026-03-27 | — | Администратору доступна функция проведения отгрузки, не предусмотренная ТЗ | Согласно ТЗ, проведение отгрузок относится к роли кладовщика. В текущей реализации пользователь с ролью администратора также может создавать и проводить отгрузки | 1. Авторизоваться как администратор | Пользователь с ролью администратора не должен иметь доступ к созданию и проведению отгрузок | Администратор может создавать и проводить отгрузки | Высокий | Новый
2. Открыть форму "Отгрузка"
3. Создать и провести отгрузку
BUG-028 | 2026-03-27 | — | На форме "Изменения" не отображается история отгрузок | Форма "Изменения" не выводит записи по истории отгрузок, хотя по логике системы они должны отображаться в таблице | 1. Авторизоваться как администратор | В таблице должна отображаться история отгрузок за выбранный период | Таблица остается пустой, история отгрузок не отображается | Высокий | Новый
2. Открыть форму "История действий"
3. Установить период поиска
BUG-029 | 2026-03-27 | — | На форме "Изменения" отсутствует валидация периода | Форма позволяет выбрать некорректный период: будущие даты и диапазон, в котором начальная дата больше конечной | 1. Авторизоваться как администратор | Система должна запрещать выбор некорректного периода | Форма позволяет выбрать любой период без ограничений, включая будущие даты и некорректный диапазон | Средний | Новый
2. Открыть форму "История действий"
3. Установить дату начала позже даты окончания
4. Установить будущую дату в одном или обоих полях периода